## Отчет по ГП
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Догадов Валерий Анатольевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 7a284dcfca17824b745dc31fad482d36
Владелец: Догадов Валерий Анатольевич
Действителен: с 12.07.2024 по 05.10.2025
Дата подписания: 19.02.2025
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Яцухно Петр Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 54c1227d732c4af91a6c8a7eb6923837
Владелец: Яцухно Петр Петрович
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
Дата подписания: 17.02.2025
Дата утверждения отчета: 19.02.2025
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса»
за 2024 год
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1 Цель государственной программы «Снижение числа погибших при пожарах не менее чем на 2 процента ежегодно»
1. | ■ | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах |  | ГП | Процент | 2 | 16,1 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателей" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.01.2025 № б/н | [6 empty] | На сокращение количества лиц, погибших на пожарах повлияли: проводимые профилактические мероприятия, обеспечение отдельных категорий населения датчиками угарного газа и пожарными извещателями, правильная эксплуатация электрообогревательных и отопительных приборов.
2 Цель государственной программы «Снижение числа погибших при чрезвычайных ситуациях не менее чем на 2 процента ежегодно»
1. | ■ | Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях |  | ГП | Процент | 2 | -200 | X | Иной документ "Сведения о выполнении показателя" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.01.2025 № б/н | [6 empty] | Гибель людей произошла в чрезвычайных ситуациях, которые не возможно спрогнозировать, а именно обрушение потолочного перекрытия в частном жилом доме, где погиб 1 человек, обвал горной породы на шахте "Таштагольская" - 1 человек, угольном разрезе Моховский -1 человек.
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году
№ п/п | Показатели государственной программы |  | Уровень показателя | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам | [7 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Снижение числа погибших при пожарах не менее чем на 2 процента ежегодно
1.1. | Сокращение количества лиц, погибших на пожарах, Процент
| План |  | ГП | X | X | 0,5 | X | X | 1 | X | X | 1,5 |  | X |  | X | 2
| Факт/прогноз |  |  | X | X | 33,9 | X | X | 37,4 | X | X | 25,9 |  | X |  | X | 16,1
2. | Снижение числа погибших при чрезвычайных ситуациях не менее чем на 2 процента ежегодно
2.1. | Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях, Процент
| План |  | ГП | X | X | 0,5 | X | X | 1 | X | X | 1,5 |  | X |  | X | 2
| Факт/прогноз |  |  | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |  | X |  | X | -200
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Государственная программа "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" (всего), в том числе: | [6 empty] | 2722829.13 | 2721941.45 | 2721941.45 | 2700369.01 | 2696621.8 | 99.07
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 2567930 | 2567930.02 | 2567930.02 | 2546357.64 | 2542838.6 | 99.02
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 1516000.2 | 1516000.22 | 1516000.22 | 1514138.8 | 1513958.38 | 99.87
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 1670899.33 | 1670011.65 | 1670011.65 | 1668150.17 | 1667741.58 | 99.86
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса" (всего), в том числе: | [6 empty] | 439806.83 | 439451.51 | 439451.51 | 438751.28 | 438638.41 | 99.81
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 397185.5 | 397185.5 | 397185.5 | 396485.27 | 396454.23 | 99.82
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 397185.5 | 397185.5 | 397185.5 | 396485.27 | 396454.23 | 99.82
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 439806.83 | 439451.51 | 439451.51 | 438751.28 | 438638.41 | 99.81
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности" (всего), в том числе: | [6 empty] | 1258092.5 | 1257560.14 | 1257560.14 | 1256398.89 | 1256103.17 | 99.88
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 1145814.7 | 1145814.72 | 1145814.72 | 1144653.53 | 1144504.15 | 99.89
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 1118814.7 | 1118814.72 | 1118814.72 | 1117653.53 | 1117504.15 | 99.88
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 1231092.5 | 1230560.14 | 1230560.14 | 1229398.89 | 1229103.17 | 99.88
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса и его подведомственных учреждений" (всего), в том числе: | [6 empty] | 997642 | 997642 | 997642 | 978000.07 | 974661.45 | 97.7
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 997642 | 997642 | 997642 | 978000.07 | 974661.45 | 97.7
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение и организация взаимодействия исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса в вопросах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера и пожарной безопасности" (всего), в том числе: | [6 empty] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в государственных учреждениях Кемеровской области - Кузбасса" (всего), в том числе: | [6 empty] | 27152.8 | 27152.8 | 27152.8 | 27083.77 | 27083.77 | 99.75
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 27152.8 | 27152.8 | 27152.8 | 27083.77 | 27083.77 | 99.75
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование структурного элемента | [6 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Государственная программа "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего,в том числе: | [6 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
5. Информация о рисках государственной программы
№ п/п | Наименование показателя |  |  | Описание риска |  | Оценка возможных последствий риска | 3: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 7: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 3: 5; 5: 6; 7: 7 |  |  | 8
1. | Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях |  |  | Отсутствие сокращения количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях |  |  | 3: Высокий; 5: Гибель людей в произошедших ЧС в 2024 году не возможно было предугадать и спрогнозировать. Продолжаются работы по установке аппаратных комплексов, обеспечивающих информирование о ЧС, оснащению учреждений системами видеонаблюдения и оповещения, антитеррористической защиты.; 7: 31.12.2024 |  |  | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента
6. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

## РП № 1
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [12 empty] | Руководитель проекта - Яцухно Петр Петрович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [13 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА | [12 empty] | Сертификат: 54c1227d732c4af91a6c8a7eb6923837
Владелец: Яцухно Петр Петрович
«Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» | [12 empty] | Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
за 2024 год | [12 empty] | Дата подписания: 11.02.2025
Дата утверждения отчета: 11.02.2025
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13
Модернизирована муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса
1. | ■ | Охват населения Кузбасса, получающего сигнал оповещения посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения |  |  | РП | Процент | 75 | 87,7 | X | Иной документ "Паспорт РСО " ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 02.10.2024 № б/н |  |  | 87,7 |  | ГИИС ЭБ |  | Выполнено. Увеличение показателя обусловлено тем, что муниципальные контракты заключены на 3 года(2023-2025), подрядная организация ПАО "Ростелеком" исполняют условия контракта с перевыполнением плана по поставке и установке оборудования.
Развита инфраструктура противопожарной защиты населения Кемеровской области – Кузбасса
1. | ■ | Сокращение количества пожаров |  |  | РП | Процент | 2 | 79,4 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателя" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.01.2025 № б/н |  |  | 79,4 |  | ГИИС ЭБ |  | На сокращение количества пожаров повлияли проводимые профилактические мероприятия, правильное и умеренное использование населением Кузбасса электрообогревательных и отопительных приборов, обеспечение отдельных категорий населения датчиками угарного газа и пожарными извещателями.
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Модернизирована муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса
1.1. | Охват населения Кузбасса, получающего сигнал оповещения посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, Процент
| План |  | РП |  | X | X | 70 | X | X | 72 | X | X | 73,5 |  | X |  | X | 75
| Факт/прогноз |  |  |  | X | X | 75,1 | X | X | 85,1 | X | X | 85,1 |  | X |  | X | 87,7
2. | Развита инфраструктура противопожарной защиты населения Кемеровской области – Кузбасса
2.1. | Сокращение количества пожаров, Процент
| План |  | РП |  | X | X | 0,5 | X | X | 1 | X | X | 1,5 |  | X |  | X | 2
| Факт/прогноз |  |  |  | X | X | -0,055 | X | X | 36,6 | X | X | 29,7 |  | X |  | X | 79,4
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Модернизирована муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса
1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по модернизации муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения» (накопительным итогом)" |  |  | Условная единица | 23 | 23 | X | 23 | 0 |  | 31.12.2024 | 31.12.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "О исполнении мероприятия" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 07.02.2025 № 03/188 | Выполнено
1.1.К.1. | Представлен отчет о достижении значений количественных показателей за I квартал 2024 г |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 20.04.2024 | 15.04.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Отчет "Отчет о достижении значений количественных показателей" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 15.04.2024 № Б/н
1.1.К.2. | Представлен отчет о достижении значений количественных показателей за II квартал 2024 г |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 20.07.2024 | 05.07.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "Отчет о достижении количественных показателей" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 05.07.2024 № б/н
1.1.К.3. | Представлен отчет о достижении значений количественных показателей за III квартал 2024 г |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 20.10.2024 | 08.10.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Отчет "Отчет о достижении значений количественных показателей" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 08.10.2024 № б/н
1.1.К.4. | Перечислены денежные средства муниципальным образованиям Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 25.12.2024 | 25.12.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Платежное поручение (платежный документ) "Информация о платежных поручениях, подтверждающих перечисление субсидии муниципальным образованиям" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 25.12.2024 № б/н
1.1.К.5. | Выполнены условия муниципальных контрактов на модернизацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (поставка товаров, работ, услуг) |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 25.12.2024 | 25.12.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Универсальный передаточный документ "Информация об универсальных передаточных документах" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 25.12.2024 № б/н
1.1.К.6. | Утвержден паспорт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.12.2024 | 25.10.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "Паспорт РАСЦО" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 25.10.2024 № б/н
2. | Развита инфраструктура противопожарной защиты населения Кемеровской области – Кузбасса
2.1. | Мероприятие (результат) "Приобретены здания (помещения) для размещения пожарных депо" |  |  | Единица | 1 | 1 | X | 1 | 0 |  | 31.12.2024 | 27.11.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Акт приёма-передачи "Акт приёма-передачи по государственному контракту № 101 от 26.11.2024г." ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 27.11.2024 № б/н | Мероприятие выполнено.
2.1.К.1. | Закупка включена в план–график закупок |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 28.02.2024 | 25.03.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | План-график закупок "Выписка из плана-графика закупок" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 25.03.2024 № Б/н | Закупка включена в план-график 25.03.2024. Риски недостижения результата отсутствуют.
2.1.К.2. | Заключен государственный контракт |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 01.11.2024 | 26.11.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Государственный контракт "Государственный контракт" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 26.11.2024 № 101. Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 01.11.2024 № 42/08-2444 | Дата заключения контракта перенеслась, в связи с тем, что принимаемые в новую пожарную часть сотрудники проходили обучение. Затраты на содержание здания без сотрудников не целесообразны (оплата коммунальных, налоговых платежей).
2.1.К.3. | Произведена приемка результатов выполнения контракта |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 30.11.2024 | 13.12.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Акт приёма-передачи "Акт приёма-передачи" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 27.11.2024 № б/н. Универсальный передаточный документ "Счет фактура" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 13.12.2024 № 1 | Срок заключения государственного контракта сместило срок приемки результатов выполнения контракта.
2.1.К.4. | Объект недвижимости (здание (помещение) принят к учету |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.12.2024 | 27.11.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "Акт приема-передачи" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 27.11.2024 № б/н
2.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса" |  |  | Процент | 100 | 128 | X | 100 | 0 |  | 31.12.2024 | 31.12.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 10.02.2025 № б/н | Перевыполнение произошло за счет экономии по итогу проведения конкурсных процедур.
2.2.К.1. | Заключены на условии софинансирования соглашения с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса о предоставлении из областного бюджета субсидий для проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 15.02.2024 | 31.01.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Информационная справка" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 31.01.2024 № б/н
2.2.К.2. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за I квартал 2024 год |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 14.04.2024 | 11.04.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Отчет "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 11.04.2024 № б/н
2.2.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за II квартал 2024 год |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 14.07.2024 | 11.07.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Отчет "Отчет о расходах" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 11.07.2024 № б/н
2.2.К.4. | Заключены муниципальные контракты на закупку товаров (работ / услуг) для проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 01.10.2024 | 30.09.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Реестр заключенных муниципальных контрактов на закупку товаров (работ/услуг) для реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 30.09.2024 № 13892/04-02
2.2.К.5. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за III квартал 2024 год |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 14.10.2024 | 11.10.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Отчет "Отчет о расходах " ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 11.10.2024 № б/н
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Модернизирована муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса, всего: | [7 empty] | 454827 | 454827 | 454827 | 454826.56 | 454826.56 | 100
Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по модернизации муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения» (накопительным итогом)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 454827 | 454827 | 454827 | 454826.56 | 454826.56 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 416076.3 | 416076.3 | 416076.3 | 416075.92 | 416075.92 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 416076.3 | 416076.3 | 416076.3 | 416075.92 | 416075.92 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 454827 | 454827 | 454827 | 454826.56 | 454826.56 | 100
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Развита инфраструктура противопожарной защиты населения Кемеровской области – Кузбасса, всего: | [7 empty] | 803265.5 | 802733.14 | 802733.14 | 801572.33 | 801276.61 | 99.82
Мероприятие (результат) "Приобретены здания (помещения) для размещения пожарных депо" (всего), в том числе: | [7 empty] | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса" (всего), в том числе: | [7 empty] | 776265.5 | 775733.14 | 775733.14 | 774572.33 | 774276.61 | 99.81
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 702738.4 | 702738.42 | 702738.42 | 701577.61 | 701428.23 | 99.81
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 702738.4 | 702738.42 | 702738.42 | 701577.61 | 701428.23 | 99.81
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 776265.5 | 775733.14 | 775733.14 | 774572.33 | 774276.61 | 99.81
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | [7 empty] | 1258092.5 | 1257560.14 | 1257560.14 | 1256398.89 | 1256103.17 | 99.88
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 1145814.7 | 1145814.72 | 1145814.72 | 1144653.53 | 1144504.15 | 99.89
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 1118814.7 | 1118814.72 | 1118814.72 | 1117653.53 | 1117504.15 | 99.88
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 1231092.5 | 1230560.14 | 1230560.14 | 1229398.89 | 1229103.17 | 99.88
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование регионального проекта | [7 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности (всего) | [7 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [12 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
1. | Модернизирована муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса
1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по модернизации муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения» (накопительным итогом)"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 416076.3
| Факт/прогноз |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 416076.3
2. | Развита инфраструктура противопожарной защиты населения Кемеровской области – Кузбасса
2.1. | Мероприятие (результат) "Приобретены здания (помещения) для размещения пожарных депо"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 27000
| Факт/прогноз |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 27000
2.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 52910 | 52910 | 52910 | 158730.1 | 158730.1 | 158730.1 | 491098.3 |  | 491098.3 |  | 491098.3 | 702738.4
| Факт/прогноз |  |  |  | 0 | 0 | 93616.96 | 93616.96 | 93616.96 | 356306.5 | 356306.5 | 356306.5 | 617981.73 |  | 617981.73 |  | 617981.73 | 701428.23
6. Информация о рисках регионального проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7 |  |  | 8
Риски отсутствуют

## РП № 2
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [12 empty] | Руководитель проекта - Яцухно Петр Петрович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [13 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА | [12 empty] | Сертификат: 54c1227d732c4af91a6c8a7eb6923837
Владелец: Яцухно Петр Петрович
«Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» | [12 empty] | Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
за 2024 год | [12 empty] | Дата подписания: 11.02.2025
Дата утверждения отчета: 11.02.2025
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13
Обеспечена антитеррористическая защищенность в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса
1. | ■ | Доля муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, оснащенных средствами антитеррористической защиты |  |  | РП | Процент | 76 | 76 | X | Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 28.01.2025 № б/н |  |  | 76 |  | ГИИС ЭБ |  | Плановый показатель достигнут.
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Обеспечена антитеррористическая защищенность в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса
1.1. | Доля муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, оснащенных средствами антитеррористической защиты, Процент
| План |  | РП |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 76 |  | 76 |  | 76 | 76
| Факт/прогноз |  |  |  | - | - | 51 | - | - | 51 | - | - | 84,5 |  | - |  | - | 76
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Обеспечена антитеррористическая защищенность в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса
1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса" |  |  | Процент | 100 | 136 | X | 100 | 0 |  | 31.12.2024 | 31.12.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Информационная справка " ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 10.02.2025 № б/н | Перевыполнение произошло за счет экономии по итогу проведения конкурсных процедур.
1.1.К.1. | Заключены на условии софинансирования соглашения с муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса о предоставлении из областного бюджета субсидий для проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 15.02.2024 | 31.01.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Информационная справка" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 31.01.2024 № б/н
1.1.К.2. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за I квартал 2024 год |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 14.04.2024 | 11.04.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Отчет "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 11.04.2024 № б/н
1.1.К.3. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за II квартал 2024 год |  |  |  | X | - | X | - | - | - | 14.07.2024 | 10.07.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Отчет "Отчет о расходах " ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 10.07.2024 № б/н
1.1.К.4. | Заключены муниципальные контракты на закупку товаров (работ / услуг) для проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 01.10.2024 | 30.09.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Реестр заключенных муниципальных контрактов на закупку товаров (работ/услуг) для реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 30.09.2024 № 13892/04-02
1.1.К.5. | Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за III квартал 2024 год |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 14.10.2024 | 11.10.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Отчет "Отчет о расходах" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 11.10.2024 № б/н
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Обеспечена антитеррористическая защищенность в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса, всего: | [7 empty] | 439806.83 | 439451.51 | 439451.51 | 438751.28 | 438638.41 | 99.81
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса" (всего), в том числе: | [7 empty] | 439806.83 | 439451.51 | 439451.51 | 438751.28 | 438638.41 | 99.81
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 397185.5 | 397185.5 | 397185.5 | 396485.27 | 396454.23 | 99.82
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 397185.5 | 397185.5 | 397185.5 | 396485.27 | 396454.23 | 99.82
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 439806.83 | 439451.51 | 439451.51 | 438751.28 | 438638.41 | 99.81
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | [7 empty] | 439806.83 | 439451.51 | 439451.51 | 438751.28 | 438638.41 | 99.81
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 397185.5 | 397185.5 | 397185.5 | 396485.27 | 396454.23 | 99.82
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 397185.5 | 397185.5 | 397185.5 | 396485.27 | 396454.23 | 99.82
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 439806.83 | 439451.51 | 439451.51 | 438751.28 | 438638.41 | 99.81
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование регионального проекта | [7 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса (всего) | [7 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [12 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
1. | Обеспечена антитеррористическая защищенность в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса
1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса"
| План |  |  |  | 0 | 0 | 38592.5 | 38592.5 | 38592.5 | 108967.1 | 108967.1 | 108967.1 | 249625.9 |  | 249625.9 |  | 249625.9 | 397185.5
| Факт/прогноз |  |  |  | 0 | 15327.98 | 58002.83 | 133292 | 186590.76 | 225339.36 | 225339.36 | 225339.36 | 379832.96 |  | 379832.96 |  | 379832.96 | 396454.23
6. Информация о рисках регионального проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7 |  |  | 8
Риски отсутствуют

## КПМ № 1
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [13 empty] | Разработчик КПМ - Яцухно Петр Петрович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [14 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [13 empty] | Сертификат: 54c1227d732c4af91a6c8a7eb6923837
Владелец: Яцухно Петр Петрович
«Обеспечение деятельности Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса и его подведомственных учреждений» | [13 empty] | Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
за 2024 год | [13 empty] | Дата подписания: 03.02.2025
Дата утверждения отчета: 04.02.2025
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1. | Обеспечено функционирование учреждений, подведомственных Департаменту по чрезвычайным ситуациям Кузбасса
1.1. | ■ | Количество обучившихся в учреждении |  |  |  | КПМ | Человек | 11 066 | 11 147 | X | Иной документ "Письмо о выполнении показателя" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 23.01.2025 № 01-09/29 | [6 empty] | Выполнено. На увеличение показателя повлияла заинтересованность организаций в подготовке, переподготовке и повышении квалификации должностных лиц и специалистов ГО и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам | [7 empty] | На конец 2024 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Обеспечено функционирование учреждений, подведомственных Департаменту по чрезвычайным ситуациям Кузбасса
1.1. | Количество обучившихся в учреждении, Человек
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 3 478 | X | X | 6 868 | X | X | 7 922 |  | X |  | X | 11 066
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | 3 441 | X | X | 6 992 | X | X | 8 019 |  | X |  | X | 11 147
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Обеспечена деятельность Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса
1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса" | [14 empty] | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  |  | Плановое и фактическое значение по мероприятию не предусмотрено. | bar: 5 to 8; 10 to 12
2. | Обеспечено функционирование учреждений, подведомственных Департаменту по чрезвычайным ситуациям Кузбасса
2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений по направлению «Гражданская оборона»" |  |  | Условная единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "О исполнении мероприятия" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.01.2025 № 03/144 | Выполнено
2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений по направлению «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»" |  |  | Условная единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "О исполнении мероприятия" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.01.2025 № 03/145 | Выполнено
2.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений по направлению «Обеспечение пожарной безопасности»" |  |  | Условная единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "О исполнении мероприятия" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.01.2025 № 03/146 | Выполнено
2.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений по направлению «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»" |  |  | Условная единица |  |  | 1 | 1 | 1 | X |  | - | - | - |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "О исполнении мероприятия" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.01.2025 № 03/146/1 | Выполнено
2.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги), подведомственных учреждений по направлению «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время»" |  |  | Процент |  |  | 95 | 95 | 100,73 | X |  | - | - | - |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "О исполнении мероприятия" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.01.2025 № 03/147 | Выполнено. На перевыполнение показателя по мероприятию повлияло увеличение численности обучающихся в учреждении
2.5.К.1. | Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 год |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 12.01.2024 | 12.01.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Государственное задание "Государственное задание" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 12.01.2024 № 1
2.5.К.2. | Утверждены значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг на 2024 год |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 15.01.2024 | 09.01.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Приказ "Приказ" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 15.12.2023 № 139 | Значения базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг на 2024 утверждены приказом Департамента № 139 от 15.12.2023
2.5.К.3. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления финансовых средств на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 год |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.01.2024 | 15.01.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Соглашение "Соглашение" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 15.01.2024 № ГЗ-2024/1
2.5.К.4. | Перечислены денежные средства |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.03.2024 | 29.03.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Платежное поручение (платежный документ) "Информация о перечисленных денежных средствах" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 29.03.2024 № 03/470
2.5.К.5. | Представлен отчет о выполнении государственного задания за 2024 год |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 28.12.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Отчет "Отчет о выполнении государственного задания " ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 28.12.2024 № 1
2.5.К.6. | Утверждены значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг на 2025 год |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 24.12.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Приказ "Приказ " ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 24.12.2024 № 131
2.6. | Мероприятие (результат) "Улучшена материально-техническая база ГОБУДПО «Кузбасский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности»" |  |  | Процент |  |  | 100 | 100 | 100 | X |  | - | - | - |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "О исполнении мероприятия" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 03.09.2024 № 03/1408 | Мероприятие выполнено в полном объеме
2.6.К.1. | Предоставлена заявка на получение субсидии из областного бюджета на иные цели на 2024 год |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.07.2024 | 12.04.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "Заявка на получение субсидии из областного бюджета на иные цели" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 12.04.2024 № 01-09/165. Иной документ "Пояснительная записка к заявке на получение субсидии из областного бюджета на иные цели" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 12.04.2024 № б/н
2.6.К.2. | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2024 год |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.08.2024 | 24.04.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Соглашение "Соглашение на иные цели" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 24.04.2024 № ИЦ-2024/1
2.6.К.3. | Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 2024 год |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 03.09.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Отчет "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия " ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 03.09.2024 № Приложение № 5 | Мероприятие выполнено
2.6.К.4. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на 2024 год |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 03.09.2024 | X |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Отчет "Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 03.09.2024 № Приложение № 6 | Мероприятие выполнено
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 997642 | 997642 | 997642 | 978000.07 | 974661.45 | 97.7
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 997642 | 997642 | 997642 | 978000.07 | 974661.45 | 97.7
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса" (всего), в том числе: | [8 empty] | 24503.8 | 24503.8 | 24503.8 | 24096.41 | 24095.95 | 98.34
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 24503.8 | 24503.8 | 24503.8 | 24096.41 | 24095.95 | 98.34
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений по направлению «Гражданская оборона»" (всего), в том числе: | [8 empty] | 46006.9 | 46006.9 | 46006.9 | 45249.68 | 45185.53 | 98.21
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 46006.9 | 46006.9 | 46006.9 | 45249.68 | 45185.53 | 98.21
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений по направлению «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»" (всего), в том числе: | [8 empty] | 303228.5 | 303228.5 | 303228.5 | 296704.41 | 295666.3 | 97.51
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 303228.5 | 303228.5 | 303228.5 | 296704.41 | 295666.3 | 97.51
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений по направлению «Обеспечение пожарной безопасности»" (всего), в том числе: | [8 empty] | 427043.7 | 427043.7 | 427043.7 | 417459.91 | 416242.55 | 97.47
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 427043.7 | 427043.7 | 427043.7 | 417459.91 | 416242.55 | 97.47
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) подведомственных учреждений по направлению «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»" (всего), в том числе: | [8 empty] | 105618 | 105618 | 105618 | 103248.56 | 102230.02 | 96.79
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 105618 | 105618 | 105618 | 103248.56 | 102230.02 | 96.79
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги), подведомственных учреждений по направлению «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время»" (всего), в том числе: | [8 empty] | 89310.2 | 89310.2 | 89310.2 | 89310.2 | 89310.2 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 89310.2 | 89310.2 | 89310.2 | 89310.2 | 89310.2 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Улучшена материально-техническая база ГОБУДПО «Кузбасский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности»" (всего), в том числе: | [8 empty] | 1930.9 | 1930.9 | 1930.9 | 1930.9 | 1930.9 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 1930.9 | 1930.9 | 1930.9 | 1930.9 | 1930.9 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [8 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Обеспечение деятельности Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса и его подведомственных учреждений (всего) | [8 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска |  | Оценка возможных последствий риска | 3: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 7: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 3: 5; 5: 6; 7: 7 |  |  | 8

## КПМ № 2
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [13 empty] | Разработчик КПМ - Яцухно Петр Петрович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [14 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [13 empty] | Сертификат: 54c1227d732c4af91a6c8a7eb6923837
Владелец: Яцухно Петр Петрович
«Обеспечение и организация взаимодействия исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса в вопросах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера и пожарной безопасности» | [13 empty] | Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
за 2024 год | [13 empty] | Дата подписания: 07.02.2025
Дата утверждения отчета: 11.02.2025
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1. | Организованы и проведены областные соревнования по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
1.1. | ■ | Сокращение количества чрезвычайных ситуаций |  |  |  | КПМ | Процент | 2 | -200 | X | Иной документ "Сведения о достижении показателей" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.01.2025 № б/н |  |  | ГИИС ЭБ |  |  |  | Значение показателя в 2024 году не достигнуто. Произошедшие чрезвычайные ситуации относятся к непрогнозируемым. Обрушение потолочного перекрытия жилого дома и обвал горной породы предугадать невозможно.
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам | [7 empty] | На конец 2024 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Организованы и проведены областные соревнования по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
1.1. | Сокращение количества чрезвычайных ситуаций, Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 0,5 | X | X | 1 | X | X | 1,5 |  | X |  | X | 2
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |  | X |  | X | -200
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Организованы и проведены областные соревнования по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены областные соревнования" |  |  | Единица |  |  | 3 | 3 | 3 | X |  | - | - | - |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Информация об исполнении мероприятия(результата) " ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 29.01.2025 № 1072/10 | Выполнено. Значение по мероприятию выполнено.
1.1.К.1. | Определены учреждения для предоставления из областного бюджета финансовых средств на иные цели |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.07.2024 | 31.07.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Определены учреждения для предоставления из областного бюджета финансовых средств на иные цели" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 31.07.2024 № б/н
1.1.К.2. | Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления финансовых средств на иные цели |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.08.2024 | 30.08.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.08.2024 № 12538/10
1.1.К.3. | Перечислены денежные средства учреждениям |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.09.2024 | 26.09.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 26.09.2024 № 13713/10
1.1.К.4. | Представлен отчет о проведенных соревнованиях |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 27.12.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Отчет "Отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 27.12.2024 № 18270/10
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Проведены областные соревнования" (всего), в том числе: | [8 empty] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [8 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Обеспечение и организация взаимодействия исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса в вопросах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера и пожарной безопасности (всего) | [8 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска |  | Оценка возможных последствий риска | 3: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 7: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 3: 5; 5: 6; 7: 7 |  |  | 8
1. | Организованы и проведены областные соревнования по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
1.1. | Сокращение количества чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | Отсутствие сокращения количества чрезвычайных ситуаций |  |  | 3: Высокий; 5: Произошедшие чрезвычайные ситуации относятся к непрогнозируемым. Обрушение потолочного перекрытия жилого дома и обвал горной породы предугадать невозможно. Ведутся работы по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций(обучение, отработка навыков).; 7: 31.12.2024 |  |  | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента

## КПМ № 3
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [13 empty] | Разработчик КПМ - Яцухно Петр Петрович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [14 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [13 empty] | Сертификат: 54c1227d732c4af91a6c8a7eb6923837
Владелец: Яцухно Петр Петрович
«Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в государственных учреждениях Кемеровской области - Кузбасса» | [13 empty] | Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
за 2024 год | [13 empty] | Дата подписания: 10.02.2025
Дата утверждения отчета: 11.02.2025
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1. | Обеспечена антитеррористическая защищенность в государственных учреждениях Кемеровской области – Кузбасса
1.1. | ■ | Прирост количества государственных организаций, оснащенных средствами антитеррористической защиты |  |  |  | КПМ | Процент | 2 | 15,6 | X | Иной документ "Расчет исполнения показателя" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 04.02.2025 № 03/171 |  |  | ГИИС ЭБ |  |  |  | На увеличение показателя повлияло количество соглашений заключенных с государственными учреждениями по обеспечению антитеррористической защищенности
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам | [7 empty] | На конец 2024 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Обеспечена антитеррористическая защищенность в государственных учреждениях Кемеровской области – Кузбасса
1.1. | Прирост количества государственных организаций, оснащенных средствами антитеррористической защиты , Процент
| План |  | КПМ |  |  | X | X | 0,5 | X | X | 1 | X | X | 1,5 |  | X |  | X | 2
| Факт/прогноз |  |  |  |  | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0,3 |  | X |  | X | 15,6
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Обеспечена антитеррористическая защищенность в государственных учреждениях Кемеровской области – Кузбасса
1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в государственных учреждениях Кемеровской области – Кузбасса" |  |  | Процент |  |  | 100 | 100 | 100 | X |  | - | - | - |  | Яцухно Петр Петрович - Начальник департамента |  | Иной документ "О исполнении мероприятия" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.01.2025 № 03/149 | Выполнено.
1.1.К.1. | Определены учреждения для предоставления из областного бюджета финансовых средств на иные цели |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 12.04.2024 | X |  | Федюнина Елена Геннадьевна - Министр социальной защиты населения Кузбасса |  | Иной документ "Письмо- справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 12.04.2024 № 08-9515
1.1.К.2. | Определены учреждения для предоставления из областного бюджета финансовых средств на иные цели |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 13.05.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Распределение бюджетных ассигнований на мероприятия антитеррористической защищенности образовательных организаций на 2024 год" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 19.02.2024 № б/н. Иной документ "Дополнительный план распределения бюджетных ассигнований на мероприятия по антитеррористической защищенности на 2024 год № 1" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 15.03.2024 № ДП №1. Иной документ "Дополнительный план распределения бюджетных ассигнований на мероприятия по антитеррористической защищенности на 2024 год № 2" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 13.05.2024 № ДП №2
1.1.К.3. | Определены учреждения для предоставления из областного бюджета финансовых средств на иные цели |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 21.05.2024 | X |  | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр |  | Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 21.05.2024 № 12.02/5067
1.1.К.4. | Определены учреждения для предоставления из областного бюджета финансовых средств на иные цели |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 26.03.2024 | X |  | Феофанова Ольга Александровна - Министр |  | Иной документ "Справка -отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 26.03.2024 № 01-07/02-1149
1.1.К.5. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления финансовых средств на иные цели для приобретения и установки систем контроля доступа, систем видеонаблюдения |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.08.2024 | 31.07.2024 | X |  | Федюнина Елена Геннадьевна - Министр социальной защиты населения Кузбасса |  | Иной документ "Справка" МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КУЗБАССА от 31.07.2024 № 08-12011
1.1.К.6. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления финансовых средств на иные цели для приобретения и установки систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, устройств заграждения |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.08.2024 | 31.07.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления финансовых средств" МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА от 31.07.2024 № б/н
1.1.К.7. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления финансовых средств на иные цели для приобретения и установки системы контроля доступа, системы видеонаблюдения, громкоговорящей связи, устройства заграждения. |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.08.2024 | 01.07.2024 | X |  | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр |  | Иной документ "Справка " ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 21.05.2024 № 12.02/5067 | Выполнение контрольной точки в прошлом периоде подтверждается справкой от 21.05.2024.
1.1.К.8. | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления финансовых средств на иные цели для приобретения и установки систем видеонаблюдения, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан, громкоговорящей связи |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.08.2024 | 01.07.2024 | X |  | Феофанова Ольга Александровна - Министр |  | Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 30.05.2024 № 01-07/04-2165 | Выполнение контрольной точки в прошлом периоде подтверждается справкой от 30.05.2024
1.1.К.9. | Перечислены денежные средства учреждениям |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.10.2024 | 31.07.2024 | X |  | Федюнина Елена Геннадьевна - Министр социальной защиты населения Кузбасса |  | Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 31.07.2024 № 08-12011 | Досрочное выполнение контрольной точки подтверждается отчетом о реализации мероприятий от 31.07.2024
1.1.К.10. | Перечислены денежные средства учреждениям |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.10.2024 | 27.12.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Иной документ "Информация о выполнении КТ" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 27.12.2024 № б/н | Окончательное перечисление денежных средств было после полной поставки и установки (монтажа) оборудования в государственных учреждениях.
1.1.К.11. | Перечислены денежные средства учреждениям |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.10.2024 | 01.07.2024 | X |  | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр |  | Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 21.05.2024 № 12.02/5067 | Выполнение контрольной точки в прошлом периоде подтверждается справкой от 21.05.2024.
1.1.К.12. | Перечислены денежные средства учреждениям |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.10.2024 | 25.12.2024 | X |  | Феофанова Ольга Александровна - Министр |  | Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 20.09.2024 № 01-07/02-4033. Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 25.12.2024 № 01-07/02-5815. Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 15.10.2024 № 01-07/02-4467 | Несвоевременное выполнение контрольной точки произошло из-за длительной процедуры определения поставщика через электронный магазин (не поступали заявки на участие) для заключения контракта на выполнение работ.
1.1.К.13. | Подведомственными учреждениями приобретены и установлены системы контроля доступа, системы видеонаблюдения, громкоговорящей связи, устройства заграждения |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 27.12.2024 | X |  | Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса |  | Отчет "Отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 27.12.2024 № 18271-10
1.1.К.14. | Подведомственными учреждениями приобретены и установлены системы контроля доступа, системы видеонаблюдения |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 31.07.2024 | X |  | Федюнина Елена Геннадьевна - Министр социальной защиты населения Кузбасса |  | Иной документ "Отчет о реализации мероприятий " ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 31.07.2024 № б/н | Досрочное выполнение контрольной точки подтверждается отчетом о реализации мероприятий от 31.07.2024
1.1.К.15. | Подведомственными учреждениями приобретены и установлены системы видеонаблюдения, заграждения на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан, громкоговорящей связи |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 25.12.2024 | X |  | Феофанова Ольга Александровна - Министр |  | Отчет "Отчет о реализации мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 24.12.2024 № б/н
1.1.К.16. | Подведомственными учреждениями приобретены и установлены системы контроля доступа, системы видеонаблюдения, громкоговорящей связи, устройства заграждения. |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | 07.11.2024 | X |  | Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр |  | Отчет "Отчет о реализации мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности" ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КУЗБАССА от 07.11.2024 № б/н
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 27152.8 | 27152.8 | 27152.8 | 27083.77 | 27083.77 | 99.75
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 27152.8 | 27152.8 | 27152.8 | 27083.77 | 27083.77 | 99.75
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в государственных учреждениях Кемеровской области – Кузбасса" (всего), в том числе: | [8 empty] | 27152.8 | 27152.8 | 27152.8 | 27083.77 | 27083.77 | 99.75
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 27152.8 | 27152.8 | 27152.8 | 27083.77 | 27083.77 | 99.75
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [8 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в государственных учреждениях Кемеровской области - Кузбасса (всего) | [8 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска |  | Оценка возможных последствий риска | 3: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 7: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 3: 5; 5: 6; 7: 7 |  |  | 8